## Feedbacks - Avatar
AVATAR
ETAT A FEEDBACK | FEEDBACK | TYPE | STATUS | PRIORITE | Nom dans unreal | Responsable | Ref
MARCHE/COURSES
Marche | Bruits diégétique de pas sur terre. | SFX | Not Started | Medium | Avatar_Footstep_Dirt
Marche | Particules soulevées (change en fonction de la surface parcoures?) | VFX | Not Started | Medium |  | Arthur
Marche | Animation de marche courir. | Animation | Placeholder | High
Marcher sur nature | Petit mouvement de la nature sous les pieds de l'avatar (grass qui bouge, champignon qui dessend remonte sous ses pieds) | MESH | Not Started | Low
POUVOIR
Placer une tuile nature. | Animation de placement de tuile. | Animation | Not Started | High
Placer une tuile nature. | Son non diégétique qui représente le placement successful d'une tuile nature. | SFX | Not Started | High | Tile_Nature_Place_Success
Tentative d'utilisation sur une mauvaise case | Bruit non diégétique d'erreur/bloquage | SFX | Not Started | High | Tile_Placement_Invalid
Tentative d'utilisation sur une mauvaise case | Animation de mécontentement/recul, secouement de la tete que "Non je peux pas". | Animation | Not Started | Medium
Tuile outline | Les tuiles sur lequelles on peut placer de la nature sont entourées par un halo jaune. | MESH | Placeholder | High
Tuile outline | Les tuiles sur lequelles on peut marcher ont un fond blanc. | MESH | Placeholder | High
Collecter l'énergie | Son non diégétique positifs récompense de collection de l'energie. | SFX | Not Started | High | Energy_Collect
Collecter l'énergie | Lucioles energies disparaissent, collecter par l'avatar, un effet qu'elles sont absorbées par l'avatar. | VFX | Placeholder | High
REACTIONS
Parasite qui apparait en dessous de l'avatar. | Animation qui montre le parasite engloutir l'avatar en apparissant en dessous de lui. L'avatar a peur et se fait manger et disparait dans le parasite. | ANIMATION | Not Started | High
Parasite qui apparait en dessous de l'avatar. | Son que Slip fait en etant engloutit (oh ohhh...). | SFX | Not Started | Low | Avatar_Engulfed_Vocal
Reactions du personnage à la propagation (1) | Animation qui montre l'avatar en train de regarder autour de lui, surpris attentif mais aussi un peu peur, en attendant que les reactions en chaines se terminent. Cette animation joue en loop en attendant la fin des reactions, puisqu'on ne peut pas bouger. La version de l'anim va dependre en jeu de l'intensité de la reaction en chaine. Version de l'anim un peu soft, donc pas trop surprise. | ANIMATION | Not Started | Medium
Reactions du personnage à la propagation (1) | Son de surprise (intensité 1) | SFX | Not Started | Medium | Avatar_Surprise_Low
Reactions du personnage à la propagation (2) | Animation qui montre l'avatar en train de regarder autour de lui, surpris attentif mais aussi un peu peur, en attendant que les reactions en chaines se terminent. Cette animation joue en loop en attendant la fin des reactions, puisqu'on ne peut pas bouger. Version de l'anim moyennement surprise. | ANIMATION | Not Started | Medium
Reactions du personnage à la propagation (1) | Son de surprise (intensité 2) | SFX | Not Started | Medium | Avatar_Surprise_Medium
Reactions du personnage à la propagation (3) | Animation qui montre l'avatar en train de regarder autour de lui, surpris attentif mais aussi un peu peur, en attendant que les reactions en chaines se terminent. Cette animation joue en loop en attendant la fin des reactions, puisqu'on ne peut pas bouger. Version de l'anim trop surprise. | ANIMATION | Not Started | Medium
Reactions du personnage à la propagation (1) | Son de surprise (intensité 3) | SFX | Not Started | Medium | Avatar_Surprise_High
Reactions du personnage à la propagation | Particule pour habiller la réaction de surprise (ref animal crossing) en dessus de la tete du perso. | VFX | Not Started | Low |  |  | https://www.youtube.com/watch?v=2VOalnTTYjM
Idle | Animation idle de l'avatar en attendant sa prochaine action, comme bouger ou placer des tuiles. Idle ou elle regarde autour d'elle. | ANIMATION | Placeholder | High
Idle | Animation idle de l'avatar en attendant sa prochaine action, comme bouger ou placer des tuiles. Idle ou elle bouge sa tete | ANIMATION | Placeholder | High
Idle | Animation idle de l'avatar en attendant sa prochaine action, comme bouger ou placer des tuiles. Idle ou elle sautille sur place impatiente. | ANIMATION | Placeholder | High
Victoire | Animation contente de Slip quand elle gagne le puzzle. Saute sur place en tournant sur place, contente. | ANIMATION | Not Started | Medium
Victoire | Son que Slip fait qui accompagne l'animation de victoire. Youpi wouhouw ! Pas de mot dit. | SFX | Not Started | Low | Avatar_Victory_Vocal
Undo | Son non diegetique whooshh de undo | SFX | Not Started | High | Timeline_Undo
Reset | Son non diegetique whooshh de reset | SFX | Not Started | High | Timeline_Reset
Undo | Trouver une representation du Undo autre que juste accelerer time. | VFX | Placeholder | High
Reset | Trouver une representation du Reset autre que juste accelerer time. | VFX | Placeholder | High

## Feedbacks - Tuiles
TUILES
ETAT A FEEDBACK | FEEDBACK | TYPE | STATUS | PRIORITE | Nom dans unreal | Responsable
TUILES NATURE
Transition tuile vide à tuile nature. | Bruit diégétique nature qui pousse, un son mouillé organique. | SFX | Not Started | High | Tile_Plant
Transition tuile vide à tuile nature. | Spawn un mix de nature sur la tuile, avec une animation qui pousse (un scale up). | MESH | Placeholder | High
Transition tuile vide à tuile nature. | Un effet niagara rapide, comme des feuilles ou des particules dans l'air organique de la nature qui vient de pousser. | VFX | Placeholder | High |  | Arthur
Activation du chemin entre 2 arbre complétement reliés | "Activation" des textures des element sur les tuiles natures (par ex la tete des champignons glow) pour leur ajouter du emissif. | MESH | Placeholder | High
Activation du chemin entre 2 arbre complétement reliés | Particules en suspen par dessus les tuiles "activés". Instantanné une fois. | VFX | Placeholder | High | Activated_Nature_Tile_System
TUILES PARASITE
Transition tuile nature à tuile parasite. | Bruit mouillé diégétique glouc effet bloup slime du parasite qui expand et se duplique sur la nouvelle tuile. | SFX | Not Started | High | Tile_Parasite_Spread
Transition tuile nature à tuile parasite. | Animation du parasite qui se duplique de la tuile précédente vers la nouvelle tuile. Avec ses tentacules il expand et grandit, détruisant la nature existante. Sa bouche s'ouvre et il crache energie sur tuile correspondante. | ANIMATION | Placeholder | High
Transition tuile nature à tuile parasite. | Nature qui existait sur la tuile meurt et disparait. | MESH | Not Started | High
Apparition du parasite (temporaire?) | VFX de l'apparition du parasite (depend de l'anim, mais peut etre du slime splash qd ses tentacule touche le sol, ou un gaz vert...) | VFX | Not Started | Medium
Idle Parasite | VFX constant sur parasite pendant qu'il existe en idle (peut etre du gaz, insecte, luciole...) | VFX | Not Started | Low
Idle Parasite | Les yeux du parasite guettent le joueur et le suivent. | ANIMATION | Not Started | Medium
Parasite qui apparait en dessous de l'avatar. | Son diégétique de slime glouc mouillé du parasite qui engloutit l'avatar. | SFX | Not Started | High | Tile_Parasite_Engulf
TUILES EAUX
Tuile Parasite touche tuile eau. | Animation du parasite, ses tentacules deviennent mouillées, et il rappetit et meurt (comme si il devient froissé). Animation doit etre rapide et subtile car elle sera dupliqué sur plusieurs parasites en meme temps car yaura forcement plusieurs qui meurt en meme temps. | ANIMATION | Not Started | High
Tuile Parasite touche tuile eau. | Bruit mouillé diégétique glouc bloup slime du parasite qui meurt. | SFX | Not Started | High | Tile_Parasite_Die_Water
Apparition tuile eau. | VFX niagara explosion de terre car elle est creusée soudainement par l'eau. | VFX | Not Started | High | TileDestruction_Systeme
Apparition tuile eau. | Son diégétique de la terre creusée | SFX | Not Started | High | Tile_Earth_Dig
Apparition tuile eau. | Son diégétique de l'eau qui remplace la terre. | SFX | Not Started | High | Tile_Water_Fill
Activation du chemin entre 2 arbre complétement reliés | "Activation" des textures des element sur les tuiles eaux (petits elements nature qui pousse sur surface de l'eau sans faire croire qu'on peut marcher dessus. | ANIMATION | Not Started | High
Apparition tuile "pont" | nature qui pousse sur la surface de l'eau (nénuphare) | MESH | Placeholder | High
Apparition tuile "pont" | Bruit diégétique plantes qui poussent? | SFX | Not Started | Low | Tile_Bridge_Grow
REACTIONS
Reactions en chaines (Tin Tan Tin si 3 reactions) | Quand des tuiles natures entourent l'eau, autre que les feedbacks d'apparition de tuile nature qu'on a deja, apres que la reaction est terminée, un son non diégétique play, un son positif. Tin tin. | SFX | Not Started | High | Reaction_Chain_Nature
Reactions en chaines (Tin Tan Tin si 3 reactions) | Quand des tuiles parasites remplacent la nature, autre que les feedbacks d'apparition de tuile parasite qu'on a deja, apres que la reaction est terminée, un son non diégétique play, un son negatif. Différent du son de la nature autour de l'eau. Tan Tan. | SFX | Not Started | High | Reaction_Chain_Parasite
Reactions en chaines (Tin Tan Tin si 3 reactions) | Quand des tuiles eau remplacent le parasite, autre que les feedbacks d'apparition d'eau qu'on a deja, apres que la reaction est terminée, un son non diégétique play, un son positif. Différent du son de la nature autour de l'eau et des parasites. Tin Tin. | SFX | Not Started | High | Reaction_Chain_Water
Reactions en chaines | Camera shake apres chaque propagation ????????? | CAMERA | Not Started | Low
Energie
Idle orbe d'énergie sur le sol | Visuel de l'orbe d'énergie au sol | VFX | Placeholder | High | Energie_Orb_System
Apparition de l'énergie | Des lucioles d'energies s'échappent du parasite et se dirige vers les cases adjacentes | VFX | Placeholder | High | Homing_Energie_Orb_System
Impact de l'énergie sur une tuile | En touchant les tuiles, les lucioles font apparaître l'orbe d'énergie dans petit blast d'énergie | VFX | Placeholder | High | Energie_Impact_System
Energie récolté | Joué lorsque l'énergie est récoltée | VFX | Placeholder | High | Energie_Impact_System
Apparition de l'énergie | Sons non diégétique positifs récompense de l'energie qui a spawn. | SFX | Not Started | High | Energy_Spawn
Donner energie à l'entree d'un puzzle | Quand on rentre dans un puzzle, un arbre un peu vivant fait sortir des energies (le nombre de pt pour ce puzzle) qui partent automatiquement au joueur. | VFX | Not Started | Medium
Collecter l'énergie | Son non diégétique positifs récompense de collection de l'energie: | SFX | Not Started | High | Energy_Collect
Arbre Champis
Arbre "activés"/reliée entre eux | Changement texture pour rajout élément emissifs. Passe de mort a vivant. | ANIMATION | Placeholder | High
Arbre "activés"/reliée entre eux | Signaux pour distinguer les arbres activé des autres. VFX nature constante qui vole sur arbre autour de lui. | VFX | Placeholder | High | Activated_Tree_System
Arbre "activés"/reliée entre eux | Quand un lien est fait, une melodie d'harmoniques de guitar est jouée. Ce pattern ou motif est rajouté dans les layers de la musique ambiante apres ce puzzle. | SFX | Not Started | High | Tree_Link_Motif
Arbre dialogue | Animation de l'arbre qui bouge gauche a droite pour montrer qu'il "parle" | ANIMATION | Not Started | Medium

## Feedbacks - Enviro
ENVIRO
ETAT A FEEDBACK | FEEDBACK | TYPE | STATUS | PRIORITE
ARBRES CHAMPIGNONS
Revitalisation Nature | Arbre reprend une texture vivante, clair, sans les fissures/racines sur lui. | ANIMATION | Not Started | High
Enviro Autour | Vibration enviro autour pendant de grosse reaction style shockwave. | VFX | Not Started | High

## Assets
ASSETS
ASSET NAME | DESCRIPTION | TYPE | STATUS | PRIORITE | QUI
GPE
Tuile Base Ground Mort | Texture de sol mort | Texture | Integrated | High | Lucie
Outline Hexagone Base | Texture outline tuile | Texture | In Works (Finish) | High | Lucie
Tuile Base Ground Vivant | Texture de sol vivant | Texture | Integrated | High | Lucie
Nature Vivante | Grass, flowers, mini champignons, citrouilles... Plusieurs petits assets individuels de nature. Seront utilisés pour la nature sur les tuiles mais aussi pour la nature autour quand elle pousse. | Mesh | In Works (Finish) | High | Lucie
Eau | Un shader eau stylisé avec des caustics. Couleur corrompu, et vivant. | Texture | Integrated | High | Lucie
Energie | Niagara de lucioles qui glow et volent en dessus de la tuile. Ou bien une seule grosse luciole qui vole. Rose qui glow. Jaune dedans?? | VFX | Integrated | High | Lucie
Stele | Une stele pas trop haute mais qui se rappetit en hauteur. | Mesh | Integrated | High | Lucie
Stele VFX | un vfx vert autour de la stele qui montre que c corrompu emprisonné | VFX | Integrated | High | Lucie
Parasite Variation 1 | Gros truc avec tentacules, couleur verte, avec des points dessus de la meme couleur des lucioles energies, ou fissures energies, et un trou duquel sort l'energie. Il a des yeux. Plusieurs versions pour avoir de la variation. | Mesh | In Works (Finish) | High | Aya
Parasite Variation 2 | Variation parasite | Mesh | Not Started | Medium | Aya
Parasite Variation 3 | Variation parasite | Mesh | Not Started | Medium | Aya
Petites Roches | Plusieurs variations de rochers, lignes droites pas ronds. Gros, petits... | Mesh | Integrated | High | Lucie
Grosse Roches Montagne | 2-3 variations roches en longueur haute pour montagne | Mesh | In Works (Finish) | High | Lucie
Nature pont sur eau | Nenuphare ou nature similaire pour montrer qu'on peut marcher sur l'eau. | Mesh | Integrated | High | Aya
Nature sur eau | Nature sur surface de l'eau pour signifier que c un lien entre les arbres mais sans confondre qu'on peut marcher dessus. | Mesh | Integrated | High | Aya
Poissons | Petits poissons sous l'eau. Outil procedurale pour que les poissons nagent sous l'eau seulement ou ya de l'eau (splines entre eau??) | Mesh | Not Started | Medium | Aya
Moisissure | Petits assets moisissures pour l'eau corrompu. | Mesh | In Works (Finish) | Medium | Aya
TECHNICAL ART
Generation Poisson | Generation procedurale de poissons sous l'eau vivante. | Tool | Integrated | Medium | Ralph
Generation Moisissure | Generation procedurale de moisissure sous l'eau corrompu | Tool | Integrated | Medium | Ralph
Propagation Parasite | Morph target animation parasite qui se propage sur tuile correspondante. | Tool | Not Started | High | Ralph
DECOR
Arbre variation 1 | Plus de variations des arbres comme les GPE arbres. | Mesh | In Works (Finish) | High | Lucie
Arbre variation 2 | Plus de variations des arbres comme les GPE arbres. | Mesh | In Works (Base) | High | Lucie
Arbre variation 3 | Plus de variations des arbres comme les GPE arbres. | Mesh | In Works (Base) | High | Lucie
Brume | Materiaux brume stylised | Texture | Integrated | Medium | Lucie
Teleport gate | Porte dans laquelle on rentre qui nous teleport vers la worldmap, ou bien de la worldmap vers un niveau. Pas une porte physique, mais faut montrer avec un vfx que si on marche dedans on sort du niveau. | VFX | Not Started | High | Aya & Lucie
Gros Arbre Map | Un gros arbre au centre de la region dans la map | Mesh | Not Started | High | Lucie

## Music
MUSIC
MUSIC | DESCRIPTION | TYPE | STATUS | PRIORITE
Main Theme - Day | Main theme on entend dans le title screen et le main menu qui est la carte. Donc il continue dans la carte. Si nuit dans la carte, le main theme est version nuit, | General | Not Started | High
Main Theme - Night | Main theme version nuit. Meme motif world map mais vibe nocturne. Lullaby du peuple chanson que le peuple chantait. Peut etre dans la world map musique. Meme motif worldmap main theme, mais different si nuit vibe nocturne, lullaby. Car c la lullaby du peuple de ce monde qu’on voit dans la carte. So with lyrics. | Ambient | Not Started | Low
Forest Ambient 1 | Avoir des morceaux d’ambiance, pour pouvoir évoluer la musique durant le gameplay. Plusieurs morceaux qu'on peut assembler, pour avoir donc 3 versions de la musique ambiente, version pauvre, version avec layers en plus un peu plus rich, et version complete riche avec tous les layers. Après chaque résolution de puzzle, on ajoute à la musique ambiante un layer une nappe de motif, donc quand on arrive a la fin du niveau, le son aura évolué et la musique est beaucoup plus rempli. La musique ambiante est la même dans le niveau, on coupe pas entre puzzles. Mais la vibe ambiance change par niveau dépendamment de la narration, elle peut être amusante, triste, victorieuse… Pour vertical slice, une version ambiante, mais on a besoin de tous les morceaux de musique qui s'entasseront. On coupe pas donc l'ambiance entre puzzle, on ajoute seulement des layers au fur et a mesure qu'on progresse. | Ambient | Not Started | High
Intro Cinematic | Music qui accompagne l'intro cutscene. | Narrative Event | Not Started | High

## UI
UI
UI ASSET | DESCRIPTION | TYPE | STATUS | PRIORITE
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low
|  | Main Menu | Not Started | Low

## Voice Acting
VOICE ACTING
NAME | CONTENU | INTENTIONS EMOTIONS | ORIGIN | STATUS | PRIORITE
| " blabla " | Triste | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low
|  |  | Slip | Not Started | Low